PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Vũ Trần Lâm | Mã sinh viên | B25DTCN251 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNNT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24)/4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 x 10 = 60 Capacity Sprint 5: 60 – 6 - (1 x 4) = 50 Số SP cam kết: 24 x 50/60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Các story chọn: C1, C2, C3 Tổng SP: 18SP |
| Sprint Goal | Giúp khách hàng hoàn thành quy trình mua rau củ trên GreenFood từ thêm sản phẩm vào giỏ, đặt hàng đến thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | Chọn C1, C2 và C3 vì đây là các chức năng Must, có quan hệ phụ thuộc và tạo thành luồng mua hàng cơ bản từ thêm rau vào giỏ đến đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. Tổng 18 SP thấp hơn mức dự báo 20 SP, phù hợp với Capacity giảm trong Sprint 5. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 2 |
| Xử lý logic đặt hàng với phương thức thanh toán khi nhận hàng | Development | 4 |
| Kiểm thử quy trình đặt hàng và xác nhận thanh toán khi nhận hàng | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 8 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | SP thực thế là 23 còn lý tưởng là 14,4. Chênh lệch 8,6 SP => Đội đang Behind Schedule 8,6 SP so với kế hoạch |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế chỉ giảm từ 24 xuống 23 trong 4 ngày đầu, cho thấy tiến độ hoành thành công việc chậm |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | SP còn lại tăng từ 15 lên 19 vì khối lượng công việc trong Sprint tăng thêm. Điều này gây rủi ro chậm tiến độ và có thể khiến đội không hoàn thành Sprint Goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A: Trong Daily Scrum., Developers cùng xác định trở ngại khiến tiến độ chậm và phối hợp ưu tiên hoàn thành công viêc quan trọng còn lại. Giúp đội hướng tới Sprint Goal mà không cần làm theo giờ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đánh giá kết quả Sprint, tiếp nhận phản hồi của Stakeholders và xem xét cập nhật Product Backlog. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra hiệu quả, giúp mọi người trao đổi và phản hồi. |
| Developers | Demo chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Trải nghiệm chức năng được demo, đưa ra phản hồi và đề xuất thanh toán bằng mã QR. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận yêu cầu thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, làm rõ nhu cầu và tự quyết định mức độ ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh cùng các yêu cầu hiện có. Giá trị Agile Manifesto: Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, thay vì chờ đến cuối Sprint. |
| Stop | Dừng việc để kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để phát hiện, sửa lỗi trước buổi demo. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử ngay khi từng chức năng hoàn thành, không chờ đến cuối Sprint. | Developers phối hợp thực hiện kiểm thử Scrum Master theo dõi và hỗ trợ loại bỏ trở ngại | 100% chức năng hoàn thành được kiểm thử trước ngày cuối Sprint; các lỗi nghiêm trọng được xử lý trước buổi Sprint Review. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |